|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  решением избирательной  комиссии Никитинского сельского поселения  от 24.06. 2016 г. № \_11\_\_\_\_ |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Никитинского сельского Совета народных депутатов Новодеревеньковского района Орловской области созыва 2016 – 2021 годов в единый день голосования 18 сентября 2016 года**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Дата исполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней, не позднее чем за 80 дней до дня голосования  (п. 7 ст. 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее - ФЗ)) | **21.06.2016** | Никитинский сельский Совет народных депутатов |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия  (п. 7 ст.10 ФЗ) | **24.06. 2016** | Никитинский сельский Совет народных депутатов |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | | |
| 3 | Организация дежурств в муниципальной, окружных избирательных комиссиях | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов | **24.06. 2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 4 | Организация дежурств в участковых избирательных комиссиях | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п.5 ст.80 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (далее 20-ФЗ), ч. 1 ст. 21.5 Закона Орловской области от 30.06.2010 № 1087-ОЗ «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области» (далее - 1087-ОЗ)) | **С 07.09.2016** | Участковые избирательные комиссии |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | |
| 5 | Представление в избирательную комиссию, ответственную за составление списков избирателей, сведений об избирателях, зарегистрированных по месту жительства, для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования (п. 6 ст. 17 ФЗ,  ст. 6 1087-ОЗ) | **Не позднее 25.06.2016** | Глава Новодеревеньковского района |
| 7 | Представление в участковую избирательную комиссию, сведений об избирателях, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность) зарегистрированных по месту жительства, для составления списков избирателей | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  (ч.4 ст. 6 1087-ОЗ) | **Не позднее 06.09.2016** | Руководители организаций, осуществляющих образовательную деятельность |
| 8 | Информирование избирателей, находящихся в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) о расположении участковых избирательных комиссий с указанием их границ и мест нахождения | Не позднее чем за 2 дня до дня голосования  (ч. 4 ст. 8 1087-ОЗ) | **Не позднее 15.09.2016** | Руководители учреждений временного пребывания избирателей |
| 9 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования  (п. 7 ст. 19 ФЗ, ч. 4 ст. 8 1087-ОЗ) | **Не позднее 08.08.2016** | Глава Новодеревеньковского района |
| 10 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования  (п. 7, 13 ст. 17 ФЗ, ст. 6 1087-ОЗ) | **Не позднее 06.09.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 12 | Передача по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям первых экземпляров списков избирателей | За 10 дней до дня голосования  (п. 13 ст. 17 ФЗ, ч.9 ст.80 20-ФЗ) | **Не позднее 07.09.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 13 | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования  (п. 15 ст. 17 ФЗ) | **С 07.09.2016** | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Прием от избирателей, обучающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту пребывания в общежитии (по месту нахождения организации, осуществляющей образовательную деятельность) личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (ч.4 ст. 6 1087-ОЗ) | **Не позднее 14.09.2016** | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Прием от избирателей, находящихся в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (ч.9 ст. 6 1087-ОЗ) | **Не позднее 14.09.2016** | Участковые избирательные комиссии |
| 16 | Прием от избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, личных письменных заявлений о включении в списки избирателей | Не позднее чем в день голосования  (ч.5 ст.6 1087-ОЗ) | **Не позднее 18.09.2016** | Участковые избирательные комиссии |
| 17 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования  (п. 14 ст. 17 ФЗ) | **Не позднее 17.09.2016** | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ** | | | | |
| 18 | Публикация в СМИ, размещение в сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п.9 ст. 35 ФЗ) | **Не позднее 27.06.2016** | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| 19 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов. Период, включающий в себя выдвижение кандидатов, а также сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, составляет 25 дней. (ч. 4 ст. 11, ч. 3 ст. 11.1,  ч. 9 ст. 11.2 1087-ОЗ) | **С 24.06.2016 по 18.07.2016** | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, избирательное объединение |
| 20 | Выдача письменного подтверждения получения документов о выдвижении | Незамедлительно после получения документов о выдвижении  (ч.11 ст.11.1, ч.3 ст. 12.3 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 21 | Обращение с представлением о проверке достоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | После получения документов о выдвижении  (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 22 | Проверка достоверности сведений о кандидатах | В течение 10 (20) дней со дня их поступления в соответствующий орган  (п. 6 ст. 33 ФЗ) |  | Соответствующие органы и организации |
| 23 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном организующей выборы избирательной комиссией | После выдвижения кандидата  (п. 7 ст. 33 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 24 | Утверждение количества подписей, необходимого для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Не позднее дня опубликования решения о назначении выборов  (ст. 37, 38 ФЗ, ст. 12 1087-ОЗ) | **До 24.06.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 25 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата  (п. 5 ст. 37 ФЗ, ч. 1 ст. 12 1087-ОЗ) |  | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| 26 | Регистрация доверенных лиц: кандидат (до 5) | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами  (п. 1 ст. 43 ФЗ, ч.1 ст. 15 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 27 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, документов для регистрации кандидатов | До 18.00 часов по местному времени не позднее чем за 45 дней до дня голосования  (ч. 1 ст. 12.3 1087-ОЗ) | **Не позднее**  **18:00 часов 03.08.2016** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28 | Проверка порядка выдвижения, сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности данных, содержащихся в подписных листах | Не позднее чем через 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов  (п. 18 ст. 38 ФЗ,  ст. 12.4, ч. 1 ст. 13 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 29 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1.1ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 30 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  (п. 1.1ст. 38 ФЗ, ч. 1 ст. 12.4 1087-ОЗ) |  | Кандидаты |
| 31 | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений | По мере выявления фактов недостоверности представленных кандидатами сведений  (п. 8 ст. 33 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 32 | Принятие решения о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем через 10 дней после дня приема необходимых для регистрации документов  (п.18 ст.38 ФЗ, ч. 1 ст. 13 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 33 | Передача в СМИ сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов | В течение 5 дней после регистрации кандидата  (ч. 12 ст. 13 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 34 | Назначение членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, а в случае регистрации кандидата, списка кандидатов - по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию. Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов) по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, вправе назначить одного члена вышестоящей (по отношению к избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата (кандидатов) избирательной комиссии с правом совещательного голоса  (п. 20 ст. 29 ФЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 35 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования  (ч. 12 ст. 13 1087-ОЗ) | **Не позднее 02.09.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения, участковые избирательные комиссии №№ 511, 512, 513 |
| 36 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации  (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 14.1 1087-ОЗ) |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
| 37 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу, не позднее, чем за 5 дней до дня голосования,  а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за 1 день до дня голосования  (п. 30 ст. 38 ФЗ,  ч. 1, 2 ст. 15.1 1087-ОЗ) | **Не позднее 12.09.2016 ,**  **Не позднее**  **16.09.2016** | Зарегистрированные кандидаты |
| 38 | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, - не позднее чем за 5 дней до дня голосования  (п. 31 и 32 ст. 38 ФЗ,  ч. 3 и 4 ст. 15.1 1087-ОЗ) | **Не позднее 12.09.2016** | Избирательные объединения |
| 39 | Принятие решение об аннулировании регистрации кандидата, снявшего свою кандидатуру, отозванного избирательным объединением | В течение суток со дня поступления заявления кандидата, решения избирательного объединения  (ч. 1 и 3 ст. 15.1 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 40 | Представление в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования  (п. 7.1 ст. 30 ФЗ) | **Не позднее 14.09.2016** | Кандидаты, избирательные объединения |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** | | | | |
| 41 | Агитационный период | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов; для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов - со дня представления в избирательную комиссию муниципального образования списка кандидатов; для кандидата, выдвинутого непосредственно - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.  (п. 1 ст. 49 ФЗ, ч. 1 ст. 17.1 1087-ОЗ) | **До 00.00 часов 17.09.2016** | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 42 | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий | Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 8 ст. 47 ФЗ) | **Не позднее 4.07.2016** | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 43 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (п. 7 ст. 47 ФЗ) | **Не позднее 9.07.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 44 | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 10 ст. 48 ФЗ, ч. 7 ст. 17 1087-ОЗ) | **Не позднее 07.09.2016** | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 45 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования  (п. 3 ст. 46 ФЗ) | **С 13.09.2016 по 18.09.2016** | СМИ, организации, проводившие опрос, граждане Российской Федерации, общественные объединения, политические партии, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения. |
| 46 | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений и уведомления о готовности представить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикация) решения о назначении выборов  (п. 6 ст. 50 ФЗ) |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 47 | Опубликование организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных материалов, сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных и иных сведений | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 3 ст. 17.5 1087-ОЗ) | **Не позднее 24.07.2016** | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных материалов |
| 48 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатам | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 8 ст. 17.2 1087-ОЗ) | **Не позднее 18.08.2016** | Избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов, с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания и заинтересованных лиц |
| 49 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 5 ст. 17.3 1087-ОЗ) | **Не позднее 18.08.2016** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 50 | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади, предоставляемой зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (ч. 8 ст. 17.3 1087-ОЗ) | **Не позднее 18.08.2016** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 51 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования  (п. 2 ст. 49 ФЗ, ч. 2 ст. 17.1 1087-ОЗ) | **C 20.08.2016**  **до 00:00 часов 17.09.2016** | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| 52 | Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями. Уведомление в письменной форме избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата, о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | В течение 3 дней со дня подачи заявок  (п. 5 ст. 53 ФЗ, ч. 4 ст. 17.4 1087-ОЗ)  Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  (п. 4 ст. 53 ФЗ, ч. 2 ст. 17.4 1087-ОЗ) |  | Собственники помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов |
| 53 | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов | В течение 2 суток с момента получения уведомления  (п. 4.1 ст. 53 ФЗ, ч. 3 ст. 17.4 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 54 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования  (п. 7 ст. 54 ФЗ, ч. 8 ст. 17.5 1087-ОЗ) | **Не позднее 18.08.2016** | Администрация Новодеревеньковского сельского поселения по предложению избирательной комиссии Никитинского сельского поселения |
| 55 | Представление в соответствующую избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, по формам и в порядке, которые установлены соответствующей комиссией | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (п. 8 ст. 50 ФЗ) | **Не позднее 28.09.2016** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 56 | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  (п. 1 ст. 57 ФЗ, ч. 1 ст. 18 1087-ОЗ) | **Не позднее 3.07.2016** | Никитинский сельский Совет народных депутатов |
| 57 | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата и до предоставления документов для регистрации кандидата  (п. 3 ст. 58 ФЗ, ст. 18.1 1087-ОЗ) |  | Кандидат, избирательные объединения |
| 58 | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 3 дней со дня приема документов  (п. 3 ст. 58 ФЗ, ч. 1.1 ст. 18.1 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия, организующая выборы, избирательная комиссия, регистрирующая кандидатов |
| 59 | Уведомление кандидата, избирательного объединения о регистрации либо об отказе в регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам | В течение 1 дня со дня принятия соответствующего решения  (ч. 1.1 ст. 18.1 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 60 | Открытие кандидатами, избирательными объединениями, специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После уведомления избирательной комиссии, регистрирующей кандидатов, о своем выдвижении до представления документов на регистрацию  (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 18.1, 18.2 1087-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 61 | Запрос в филиалах Сберегательного банка Российской Федерации сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов. Направление информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов в средства массовой информации для опубликования. Ознакомление зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации с полученными от филиалов Сберегательного банка Российской Федерации сведениями о поступлении средств на соответствующие специальные избирательные счета и расходовании этих средств | Не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до дня голосования – не реже одного раза в три операционных дня  (ч. 5 ст. 18.4 1087-ОЗ)  До дня голосования периодически, но не реже чем один раз в две недели  (ч. 5 ст. 18.4 1087-ОЗ)  По официальным запросам зарегистрированных кандидатов, а также средств массовой информации  (ч. 5 ст. 18.4 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 62 | Контроль за порядком формирования средств избирательных фондов кандидатов и их расходованием | Постоянно  (п. 13 ст. 59 ФЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 63 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, финансовых отчетов: первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата  (ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 18.4 1087-ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 64 | Представление в избирательную комиссию, регистрирующую кандидатов, финансовых отчетов: итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования общих результатов выборов  (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 2 ст. 18.4 1087-ОЗ) |  | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 65 | Возврат добровольных пожертвований гражданам и юридическим лицам, не имеющим права осуществлять такие пожертвования, либо если при внесении пожертвования гражданин или юридическое лицо не указали в платежном документе установленные законом сведения о себе, либо если пожертвование внесено в размере, превышающем максимальный размер такого пожертвования | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 6 ст. 18.3 1087-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 66 | Перечисление анонимных пожертвований в доход местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет  (п. 9 ст. 58 ФЗ, ч. 7 ст. 18.3 1087-ОЗ) |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 67 | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения, гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим пожертвования либо перечисления в соответствующие фонды, пропорционально вложенным ими денежным средствам | После дня голосования до представления итогового финансового отчета  (п. 11 ст. 59 ФЗ, ч. 1 ст. 18.5 1087-ОЗ) | **C 19.09.2016** | Кандидаты, избирательные объединения |
| 68 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования по письменному указанию избирательной комиссии  (п. 11 ст. 59 ФЗ, п. 2 ст. 18.5 1087-ОЗ) | **После 17.11.2016** | Кредитные организации |
| 69 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений, в редакции СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня получения  (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 4 ст. 18.4 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 70 | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления  (п. 9.1 ст. 59 ФЗ, ч. 6 ст. 18.4 1087-ОЗ) |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 71 | Представление в вышестоящую избирательную комиссию, в представительный орган муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов:  - участковые избирательные комиссии,  избирательная комиссия Новодеревеньковского сельского поселения. | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования  (ч. 5 ст. 18 1087-ОЗ)  Не позднее чем через 3 месяца со дня со дня официального опубликования общих результатов выборов (ч. 5 ст. 18 1087-ОЗ) | **УИК - не позднее 28.09.2016,** | Соответствующие избирательные комиссии |
| 72 | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в средства массовой информации отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов  (ч. 5 ст. 18 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | | |
| 73 | Оповещение избирателей через средства массовой информации или иным способом о времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  (п. 2 ст. 64 ФЗ) | **Не позднее 07.09.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения, участковые избирательные комиссии №№ 511, 512, 513 |
| 74 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования  (п. 4 ст. 63 ФЗ, ч. 3 ст. 21.1 1087-ОЗ) | **Не позднее 28.08.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 75 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за один день до дня голосования (п. 13 ст. 63 ФЗ) | **Не позднее 16.09.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 76 | Голосование | Голосование проводится  с 8 до 20 часов по местному времени  (ч. 1 ст. 21.2 1087-ОЗ) | **C 8:00 часов**  **до 20:00 часов 18.09.2016** | Избиратели, участковые избирательные комиссии |
| 77 | Прием заявлений о голосовании вне помещения для голосования | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования  (п. 5 ст. 66 ФЗ, ч. 2.1 ст. 21.3 1087-ОЗ) | **С 08.09.2016,**  **но не позднее 14:00 часов 18.09.2016** | Участковые избирательные комиссии |
| 78 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования  (п. 2 ст. 68 ФЗ, ч. 1 ст. 23 1087-ОЗ) |  | Участковые избирательные комиссии |
| 79 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | После окончания времени голосования  (п. 20 ст. 63, п. 3 ст. 68 ФЗ,  ч. 16 ст. 21.1 1087-ОЗ) | **После 20:00 часов 18.09.2016** | Избирательные комиссии всех уровней |
| 80 | Определение результатов выборов (составление протокола и принятие решение о результатах выборов) | Не позднее чем через четыре дня со дня голосования  (ст. 70 ФЗ, ч.4 ст. 24 1087-ОЗ) | **Не позднее 22.09.2016** | Соответствующие избирательные комиссии |
| 81 | Установление общих результатов выборов | Не позднее чем через две недели после дня голосования  (ч.5 ст. 24 1087-ОЗ) | **Не позднее 02.10.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 82 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов  (п. 2 ст. 72 ФЗ, ч. 2 ст. 25 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 83 | Извещение об избрании зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | После определения результатов выборов (п. 6 ст. 70 ФЗ, ст. 24 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 84 | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копий документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В 5-дневный срок со дня его извещения об избрании  (п. 6 ст. 70 ФЗ) |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом, выборным должностным лицом |
| 85 | Официальное опубликование общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | В течение трех недель со дня голосования  (п. 3 ст. 72 ФЗ, ч. 3 ст. 25 1087-ОЗ) | **Не позднее 08.10.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 86 | Регистрация депутата и выдача ему удостоверения об избрании в порядке, установленном избирательной комиссией муниципального образования. | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, требования, предусмотренного пунктом 6 статьи 70 Федерального закона  ( ч. 6 ст. 24 1087-ОЗ) |  | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |
| 87 | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах комиссий соответствующего уровня об итогах голосования и о результатах выборов и данных, содержащихся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих комиссий и на основании которых определялись итоги голосования, результаты выборов в соответствующих комиссиях | В течение двух месяцев со дня голосования  (п. 4 ст. 72 ФЗ, ч. 4 ст. 25 1087-ОЗ) | **Не позднее 17.11.2016** | Избирательная комиссия Никитинского сельского поселения |