**Приложение**

к распоряжению главы администрации

Никитинского сельского поселения № 1 от 22.01.2020 г.

**План мероприятий**

по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Никитинского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятия** | **Место проведения** | **Сроки проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Создание рабочей группы по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной Войне из числа работников культуры, образования и медицины | Администрация Никитинского сельского поселения | До 10.02.2020 | Глава поселения А.В.Красильников |
| 2 | Работа со спонсорами (рассылка ходатайств руководителям агрофирм и фермерским хозяйствам об оказании спонсорской помощи для ремонта братских могил и мемориальных комплексов, расположенных на территории поселения) | Администрация Никитинского сельского поселения | До 02.02.2020 | Ведущий специалист Макаркина ЮА. |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Уточнение списков вдов и тружеников тыла Никитинского сельского поселения | Никитинское сельское поселение | До 15.03.2020 | Ведущий специалист Макаркина ЮА. |
| 4. | Составление сметы расходов для ремонта братских могил и мемориальных комплексов | Администрация Никитинского сельского поселения | До 01.04.2020 | Глава поселения А.В.Красильников |
| 5. | Косметический ремонт шести воинских захоронений и мемориалов Славы и Победы | с.Лазавка п. Михайловка п. Дубы,  д.Бобрик,  д.Большая Мамоновка | До 01.05.2020 | Глава поселения А.В.Красильников |
| 6. | Размещение праздничных баннеров с символикой празднования 75-летия Победы | Никитинское сельское поселение | До 01.05.2020 | Глава поселения А.В.Красильников |
| 7. | Установка освещения на мемориале Победы в п.Михайловка | п. Михайловка | До 01.05.2020 | Глава поселения А.В.Красильников |
| 8 | Акция «Война таится во мне, как рана!» - подворный обход и поздравление вдов участников ВОВ и тружеников тыла. | Никитинское сельское поселение | До 08.05.2020 | Администрация МБОУ «Мансуровская ООШ» и  МБОУ «Дубовская ООШ» |
| 9 | Торжественные митинги, посвящённые празднованию **75-летия** Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | с.Лазавка п. Михайловка п. Дубы  д.Бобрик | 08.05.2020 - 09.05.2020 | Глава поселения А.В.Красильников |
| 10 | Организация акции «Бессмертный полк» | с.Лазавка п. Михайловка п. Дубы | 08.05.2020 - 09.05.2020 | Глава поселения А.В.Красильников,  директора школ по согласованию |
| 11 | Торжественное возложение венков на мемориалах Славы и Победы; воинских захоронениях. | с. Лазавка (мемориал Славы и воинское захоронение); д. Большая Мамоновка (воинское захоронение); п. Михайловка (мемориал Победы и воинское захоронение); д. Бобрик (воинское захоронение); п. Дубы (два воинских захоронения) | 08.05.2020 - 09.05.2020. | Глава поселения А.В.Красильников  Администрация МБОУ «Мансуровская ООШ» и  МБОУ «Дубовская ООШ» |